## Sheet0
南京市本级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： |  | 南京市医疗保障综合服务中心 |  | 项目名称： |  | 医用耗材和药品集中采购集中结算、南京医保信息系统运维业务实施保障
项目实施年度： |  | 2023
填报人： |  | 沈梅端 |  | 联系电话： |  | 17850508128
年度绩效目标： |  | 一是推进中心更加规范更高质量发展，做出更有亮度、更有强度、更有力度、更有温度的医药治理改革工作和医疗保障综合服务。 二是进一步巩固和扩大医用耗材（药品）治理改革成果，充分发挥南京医用耗材（药品）招采结算平台对定点医疗机构、定点药店集中采购、集中结算工作的支撑作用，全面提升南京平台的服务能力，持续推进南京地区两定机构医用耗材和药品网上集中采购集中结算全覆盖。 三是建立统一的医保信息化运行维护体系。做好国省市一体化医保信息平台，基于药品、耗材、阳光监管平台之上的三医联动的医保高铁，覆盖医保全领域、贯穿市区圈的决策、监管、预警的综合管理平台，以及招采结算平台的运行维及数据统计分析工作，确保各医保信息化平台的安全运行。 四是建设好运行好12393医疗保障服务热线，推进与12345政务服务热线更加融合的双号并行。
年度绩效目标完成情况： |  | " （一）持续价格谈判，做好价格调平。一是拓展企业整体谈判成效。完成与罗氏诊断公司医用耗材整体带量降低价格谈判，545个检验检测试剂挂网产品实质性降价，200多个产品新增挂网，综合降幅达31.21%；完成碧迪公司产品整体降价带量延续采购增补产品谈判工作，涉及54个产品，平均降幅32.5%，最高降幅68.81%；二是扩大比价谈判成果。完成两期南京平台挂网产品比价谈判，201家企业的556个产品降价，平均降幅约32.64%；推进2023年第三期南京平台挂网产品比价谈判，涉及198家企业的592个产品，预计年节约采购金额达4,193.3万元；三是创新价格谈判模式。探索采取医保支付联动带量采购价格谈判的全新模式，与强生、柯惠、史赛克、迈心诺等4家医用耗材企业开展谈判，11个产品谈判成功，平均降幅15.22%，最高降幅20%，预计年节约采购金额3,754万元，年减少患者自付金额4,605.24万元；四是实施价格动态调整。截至12月31日，对比省市平台价格及依据企业主动申请，降低903家企业的2940个药品耗材价格，其中，对比省市平台价格调平753家企业的2630个药品耗材价格；依据企业主动申请降低150家企业的310个医用耗材价格，平均降幅24.77%，预计年节约金额4984.32万元。2023年各医疗机构集中结算金额331.35亿元，综合配送率达90.81%、申请率95.44%、确认率99.26%、付款率86.36%、结算率100%。医保基金直接结算创新有成效，截至12月31日，已完成直接结算1.44亿元，超额完成年度任务目标（1亿元）。 （二）优化功能模块，扩展应用场景。持续加强“医保高铁”在医疗机构和医药企业中的推广应用，截至12月31日，“医保高铁”已开通96943人，日均登录人数11223人以上，日均使用人次26432以上，累计使用量达1404万人次。推进“三医四全五环”方案落实工作，截至12月31日，已完成34个需求开发建设，“医保高铁”共建设上线79个模块，其中2023年新建模块41个，广播站已发布情况通报40篇、典型案例25篇、工作动态1,579篇、突发风险41篇。 （三）健全信息系统，夯实平台建设。优化南京医保平台，全面提升信息化运维支撑能力完成政务系统技术对接，积极与市政务办对接已完成38个事项数据推送。1月1日在省内率先实现医保对外服务，1月17日成功上线试运行南京医保线上服务大厅，并进行了90余次公服程序调整与完善，5月31日在省内率先开启医保结算服务，6月1日实现居民医保征缴业务上线国家医保信息平台和电子处方流转平台上线，9月完成2023年度大学生居民医保参保、招采子系统（南京平台）以及宁惠保线上参保系统的上线工作，11月1日开启2023年度居民医保批量参保和新参保工作。根据税务、医保和人社三部门要求，10月启动医保缴费“统模式”工作，高标准完成程序开发、数据核验和联调测试工作，并于12月11日正式上线。积极推进南京医保“智捷付”平台建设，截至12月31日，已有39家定点医疗机构开展对接，28家医疗机构上线运行，累计完成移动支付22万笔。 （四）深化团队建设，提升咨询效能。在市委市政府的大力支持和局党组的坚强领导下，完成12393医疗保障服务热线建设，并于2023年4月28日正式运行。截至2023年12月31日，累计来电量71.16万次，综合接通率91.64%，服务满意度99.85%。通过提高热线接通率，与12345热线建立“三方通话”、知识库共享等协作机制，大幅降低全局12345工单数量。积极主动做好涉企工单的协调办理工作，选派优秀业务骨干驻点12345热线，设立医保企业服务专区，现场接听解答企业来电诉求，助力我局5次登上市级“红榜”。"
项目名称 |  | 年初预算数 |  | 实际执行数 |  | 是否偏差
医用耗材和药品集中采购集中结算、南京医保信息系统运维业务实施保障 |  | 130 |  | 118.75 |  | 否
评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 | 未完成指标原因分析
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 3 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
|  | 预算执行率 | ＝100% | 91.35% | 3 | 2.74 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。 | 结余部分主要为水电气费等
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
产出指标 | 数量指标 | 网上采购总金额 | ＝250亿元 | 333.72亿元 | 15 | 15
|  | 结算额 | ＝220亿元 | 165.00亿元 | 15 | 15
质量指标
时效指标
效益指标 | 经济效益
| 社会效益 | 解决老百姓看病贵问题 | 持续推进 | 达成预期目标 | 40 | 40
生态效益
可持续影响
成本 | 经济成本
社会成本
生态成本
满意度指标 | 服务对象满意度
99.74
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分（总分100）。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。