## Sheet0
南京市本级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： |  | 南京市医疗保障综合服务中心 |  | 项目名称： |  | 医用耗材和药品集中采购业务运行
项目实施年度： |  | 2023
填报人： |  | 沈梅端 |  | 联系电话： |  | 17850508128
年度绩效目标： |  | 一是数据维护，确保医疗机构网上采购，医药企业确认配送工作正常进行；二是组织实施整体谈判、最低价格谈判等价格谈判；三是接收医疗机构、医药企业开户申请，审核并办理开户手续；四是推进协议管理，组织新增企业签订供货企业协议，并按协议要求监督管理供货企业。
年度绩效目标完成情况： |  | 网采金额全面提高。截至12月31日，今年南京平台药品耗材网上采购金额已达333.72亿元，超2023年度目标任务（250亿元）83.72亿元；二是服务范围全面扩大。南京平台注册开户的医药机构和供应服务企业分别从去年的609家和4060家，扩展到目前的823家和6638家，越来越多的民营医疗机构、定点零售药店、高校医院、国企门诊部、养老服务机构、检验检测试剂生产（配送）企业通过南京平台网上采购；三是经办质效全面升级。医用耗材阳光挂网、申请（备案）采购从去年的一月组织一次到目前的每半月开展一次，相关产品审核数量从去年每月不超过300个到目前每半个月超2000个，今年共审核通过11055个，其中，医用耗材阳光挂网8380个，是去年的2.6倍，申请（备案）采购2675个，是去年的2倍。两库信息比对及库内信息变更审核从去年全年5批到目前的每半个月就审核报送一批，今年共审核报送7581个。医用耗材医保对接初审更是按周、按日推进，今年共审核通过22批1933个，审核频率是去年的2倍。省市平台产品对接及数据标化保持每月至少一批，今年共审核对接16869个产品，其中，医用耗材9439个，药品7430个。12345工单全部交办即办、当日办结，今年共办理12345工单29件，其中涉企工单21件，是去年的1.5倍，全部实现满意办结。
项目名称 |  | 年初预算数 |  | 实际执行数 |  | 是否偏差
医用耗材和药品集中采购业务运行 |  | 80 |  | 75.52 |  | 否
评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 | 未完成指标原因分析
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 3 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
|  | 预算执行率 | ＝100% | 94.40% | 3 | 2.83 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。 | 结余部分主要为业务委托费及租赁费等
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
产出指标 | 数量指标 | 网上采购总金额 | ＝250亿元 | 333.72亿元 | 15 | 15
| 时效指标 | 医用耗材谈判次数 | ＝2次 | 7.00次 | 15 | 15
质量指标
效益指标 | 经济效益
| 社会效益 | 解决老百姓看病贵问题 | 持续推进 | 达成预期目标 | 40 | 40
生态效益
可持续影响
成本 | 经济成本
社会成本
生态成本
满意度指标 | 服务对象满意度
99.83
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分（总分100）。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。